Отчет о деятельности региональной инновационной площадки по теме «Проектирование персонифицированной системы

воспитания в условиях общего и дополнительного образования» за период с 1 марта 2016 года по 1 февраля 2017 года

| Осуществленные мероприятия на 2 этапе исследования Примечание: сроки 2 этапа 2016-2017 г.г. | Полученные результаты | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проведены организационные мероприятия, завершающие процедуру оформления нормативно-правовых отношений участников региональной инновационной площадки (РИП). | - Заключены договоры о сетевом взаимодействии ГАУ ДПО СОИРО со всеми 15 образовательными организациями, участвующими в работе РИП (10 общеобразовательных организаций и 5 организаций дополнительного образования). - В образовательных организациях оформлены соответствующие локальные акты. В состав творческой группы инновационной площадки входит 15 человек ( по 1 представителю от организации - руководители базовых коллективов ) Общее количество участников инновационной площадки – 75 человек. (Приложение 1) Характеристика состава РИП: руководители ОО (6 чел.); заместители руководителей ОО (15чел.); вожатые, педагоги-психологи, соц.педагоги (6чел.); классные руководители (32чел.); педагоги и методисты УДО (12 чел.). Качественный состав РИП: 5 человек – кандидаты пед. наук.; 60чел. имеют высшую категорию; 10 чел - первую | сентябрь – ноябрь 2016 | Кочергина Г.Д. Руководители базовых образовательных организаций |
| - Продолжалось формирование и освоение теоретико-методологической базы исследования. - Осуществлялась систематизация материалов, полученных в рамках первого этапа исследования, уточнялся категориально-понятийный аппарат исследования. - Проведено ряд научно-методических мероприятий муниципального и регионального уровня. На уровне базовых коллективов проведены: методологические семинары (10), - круглые столы (6), дискуссионные площадки (2), педагогические советы (9), медические Советы (3); семинары (13); заседания методических объединений (11) (Циклограмма мероприятий. Приложение 2) На региональном уровне. - Научно-практическая конференция «Моделирование персонифицированной системы воспитания: промежуточные итоги и перспективы деятельности региональной инновационной площадки» - Рультаты деятельности инновационной площадки представлялись на межрегиональном и международном уровне - Межрегиональный интернет-форуме «Проектирование персонифицированной системы воспитания ребенка и процесса ее развития» (Платформа «Менеджмент воспитания» Псковского ИПКРО.) В работе форума принимали участие 172 педагога из 14 регионов РФ и республики Беларусь В рамках форума состоялось обсуждение наиболее сложных вопросов проектирования персонифицированной системы воспитания: - Как может выглядеть модельная конструкция персонифицированной системы воспитания? - В какой форме могут быть отражены перспективные устремления самого ребенка? Из каких элементов (разделов) может состоять «документ», в котором они будут представлены? - Как разработать целостную модель (проект) персонифицированной системы воспитания, когда ее субъектами является не один, а несколько человек (родители, классный руководитель, учитель-предметник, воспитатель интерната, педагог дополнительного образования и т.д.)? - Какую роль должны сыграть родители и другие члены семьи в процессе моделирования персонифицированной системы воспитания? - Межрегиональная веб-презентация по проблеме «Педагогическое обеспечение становления персонифицированной системы воспитания ребёнка» 08.12-15.12.2016 г. (Псковский ИПКРО на платформе блога «Менеджмент воспитания») 2.3.3. В настоящий момент РИП готовится к участию в Международной научно-практичской конференции «Новое воспитание нового поколения» (г. Полоцк, республика Беларусь, 13-14 апреля 2017 г.) | - Уточнены направления исследовательской деятельности базовых коллективов: - Субъекты персонификации: - ПСВ успешного, одаренного ребенка; - ПСВ ребенка «группы риска»; - Ребенок с ОВЗ – субъект ПСВ - Роли и функции участников ПСВ: - Ребенок –субъект ПСВ - Педагог (воспитатель, классный руководитель, педагог дополнительного образования, психолог и др…) в ПСВ Родитель - в ПСВ - Условия, в которых выстраивается ПСВ: - ПСВ в условиях дополнительного образования; - ПСВ в условиях городской школы; - ПСВ в условиях сельской школы.( Информация по учреждениям в Приложении № 1) - Сформирован и постоянно пополняется список источников по проблеме исследования. - Создана и пополняется электронная коллекция научно-теоретических разработок по проблеме исследования. В ходе конференции осуществлялся: -анализ результатов теоретического этапа деятельности площадки, актуализация инновационных идей, ключевых подходов и методов исследования; - взаимный обмен накопленной информацией и идеями, определение проблемных зон и возможностей их решения путем сотрудничества различных организаций-участников исследования; - демонстрация промежуточных результатов работы базовых исследовательских коллективов. Состоялся Круглый стол «Инновационные подходы к построению персонифицированной модели воспитания» Активное участие в обсуждении материалов веб-форума принимали 19 участников Смоленского РИК. (Делегация от Смоленского РИП была одна из самых многочисленных) Подготовлено и опубликовано 63 комментария на представленные в форуме работы. Комментарии, суждения и предложения участников Смоленского РИК отмечены организаторами форума в перечне наиболее актуальных аспектов дискуссии. 36 педагогов региональной площадки приняли участие в обсуждении материалов презентации. Подготовлено более 30 комментариев на представленные работы. От Смоленской РИП к участию в межрегиональной веб- презентации предоставлено 6 разработок: - Практико-ориентированная разработка «Я автор своей судьбы» (Аникина И.В., Варнавская Н.Ю., Тарадонова А.В. – 32СШг.Смоленска) - Деятельность педагога дополнительного образования на этапе проектирования ПСВ (Коренькова Н.В., СОГБУ ДО «Станция юннатов») - Программа элективного предмета«Как стать персоной?» для учащихся 10 или 11 классов. (Куришкина Л.А., - 33СШ г.Смоленска) - Создание социокультурного образовательного центра как условие построения ПСВ (на примере взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования) (Новикова И.В., СШ№40, г.Смоленск) - Коуч - позиция родителя – это основа по поддержке усилий ребенка по самосовершенствованию (саморазвитию) (Корчагина Е.А., Новикова В.П., Малина М.В. - МБУДО ЦДТ г.Ярцево) - Памятка педагогу дополнительного образования по организации педагогической деятельности на этапе становления ПСВ (Усова В.Н., МБОУ Пржевальский ДДТ Демидовского района Все представленные разработки получили положительный отклик участников веб-презентации. Примечание. Всего в межрегиональной веб-презентации участвовало 40 разработок (225 педагогов из 12 регионов РФ и республики Беларусь). 2 разработки смоленских педагогов вошли в пятерку самых комментируемых: - практико-ориентированная разработка «Я автор своей судьбы» (коллектив авторов МБОУ СШ № 32 г. Смоленска) – 19 комментариев (3 позиция в рейтинге); - программа элективного предмета «Как стать персоной?» (Куришкина Л.А., МБОУ СШ № 33 г.Смоленска) – 16 комментариев (5 позиция в рейтинге). В качестве результата в решении задачи освоения теоретико-методологической базы исследования можно отметить, что у участников исследования в основном сформированы базовые научные представления: - о проблеме персонификации в современной системе воспитания и дополнительного образования; - о сущности и характерных чертах персонифицированной системы воспитания ребенка, ее основных компонентах, принципах, внутренних и внешних связях; - о подходах к проектированию персонифицированных моделей и систем воспитания. О чем свидетельствует уровень выступлений, разработок и публикаций, выполненных педагогами на данном этапе исследования. | В теч. года В теч. года 3 ноября 2016 г Апрель 2016 Декабрь 2016 | Кочергина Г.Д Руководители творческих групп базовых коллективов (БК) |
|  |  |  | Руководители творческих групп базовых коллективов (БК) Кочергина Г.Д. Кочергина Г.Д. Руководители творческих групп базовых коллективов (БК) Кочергина Г.Д., руководители БК |
| - Осуществлена корректировка планов, программ, регулирующих деятельность базовых коллективов в рамках темы региональной инновационной площадки | В базовых образовательных организациях разработаны и реализуются следующие виды организационно-управленческих документов: - Программа развития МБОУ «Средняя школа №40» города Смоленска - на период 2015-2020г.г. «Персонифицированная система обучения и воспитания как условие развития личности учащихся в условиях микрорайона – новостройки» - Концепция деятельности классного руководителя по созданию системы персонифированного воспитания в классном коллективе (МБОУ «Хорошовская средняя общеобразовательная школа» Рославльского района Смоленской области) - Исследовательские проекты: - «Использование персонифицированного подхода в организации научно-методической работы с педагогами школы» (МБОУ «СШ № 33 г.Смоленска») - «Решение проблемы персонификации в образовании при использовании учащимися школы «Дневника социальной успешности» (МБОУ «СШ № 33 г.Смоленска») - «Персонифицированная система воспитания учащихся с художественными способностями в условиях дополнительного образования». (МБОУ ДОД «ЦДТ» г. Ярцево) - «Воспитание для современных детей: Путь осознанного родительства» (МБОУ СШ №2 г.Смоленска); - Планы и программы исследовательской деятельности базовых коллективов. | В теч. 2016 г | Руководители ОО, руководители БК |
| - Осуществлялась разработка, экспертиза и апробация новых форм воспитательной деятельности по теме исследования Разработаны и апробированы: сценарии классных часов (8); родительских собраний (5); Деловых игр ( 3). Проведены консультации (для родителей, классных рук., детей- 17 ) (Приложение 2) | На уровне БК сформированы коллекции практических материалов и разработок по теме исследования. Все материалы прошли обсуждение на уровне МО и/или РМО. 14 работ прошли обсуждение на региональном уровне, 8 из них были представлены для публичной презентации на межрегиональном форуме. Формируется региональная электронная коллекция практических разработок и материалов. |  |  |
| - Подготовка и публикация материалов участников РИП в 2016 г. | - Принято к публикации в центральных научно-педагогических изданиях 8 работ НМЖ «Заместитель директора по ВР» - 6 работ - Амельченкова Н.А. (МБОУ «СШ № 12») г. Смоленска Целеполагание ребенка как этап и необходимое условие пла нирования воспитательного про цесса «снизу» - Корчагина Е.А.(в группе авторов) МБОУ ДОД «ЦДТ» г. Ярцево. Методики изучения учебных групп (классов) и детских творческих объединений как потенциальных и реальных событийных общностей - Кочергина Г.Д. Технология проектирования персонифицированной системы воспитания ребенка в условиях УДО - Кочергина Г.Д. Мастерская по моделированию персонифицированной системы воспитания «Дерево желаний» - Куришкина Л.А. МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска. Решение проблемы персонификации в образовании при использовании «Дневника социальной успешности» Малина М.В..,Новикова В.П. МБОУ ДОД «ЦДТ» г. Ярцево. Анкета для учащихся творческих объединений - Миренкова Т.А. МБОУ Мурыгинская СШ Починковского р-на Классный час «Достичь вершины горы» - Новикова И.В. МБОУ «СШ № 40» г. Смоленска Моделирование персонифицированной системы воспитания в общеобразовательной школе средствами дополнительного образования Усова В.Н. МБУ ДО Пржевальский ДДТ Демидовского р-на Первая Встреча субъектов персонифицированной системы воспитания «В кругу друзей» НМЖ«Классный руководитель»- 2 работы - Кочергина Г.Д. Мастерская по моделированию персонифицированной системы воспитания «Дерево желаний» - Миренкова Т.А. МБОУ Мурыгинская СШ Починковского р-на Классный час «Достичь вершины горы» - Кроме того все вышеперечисленные работы включены: - в методическое пособие «Проектирование персонифицированной системы воспитания» в рамках межрегионального исследования под рук. Е.Н.Степанова (Псковский ИПКРО) - в электронный сборник материалов РИП |  |  |
| - Повышение квалификации участников РИК | - Обучение на курсах «Персонифицированная система воспитания ребенка как педагогическое явление и понятие» (на базе Псковского областного ИПКРО) прошли 12 человек из числа руководителей и участников РИП - Курсы повышения квалификации по тематике, связанной с тематикой исследования – прошли 20 человек | Март-май 2016 В теч.года | Кочергина Г.Д. Зевакова Н.С. Руководители творческих групп Руководители творческих групп |
| - Обеспечен доступ к материалам и результатам деятельности инновационной площадки | Открыта страница инновационной площадки на сайте ГАУ ДПО СОИРО, где размещена актуальная информация о содержании и результатах деятельности площадки. (Ссылка: http://www.dpo-smolensk.ru/scientific-activity/innovatcionnye-ploshadki/Plosh-modelirovanie/index.php). Оформлены и размещены актуальные материалы о деятельности базовых коллективов РИП на сайтах образовательных организаций (Примечание: ссылки на сайты образовательных организаций можно найти на странице РИП сайта СОИРО, а так же в приложении №4 к данному отчету). |  |  |
| Выводы о результатах первого года 2 этапа исследования (практического) План мероприятий 1 этапа исследования выполнен. На втором этапе было завершено формирование состава регионального исследовательского коллектива, определены нормативно-правовые отношения участников РИП (заключены договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии). Осуществлена корректировка планов, программ, регулирующих деятельность базовых коллективов в рамках темы региональной инновационной площадки. (В базовых организациях разработаны организационно-управленческие документы: программа развития, концепции, исследовательские проекты, планы и программы деятельности базовых коллективов) Главным целевым ориентиром деятельности регионального исследовательского коллектива в 2016 году являлось формирование и расширение научных представлений о сущности и характерных чертах персонифицированной системы воспитания ребенка; систематизация материалов, полученных в рамках первого этапа исследования; уточнение категориально-понятийного аппарата исследования. 2016 год в деятельности площадки был достаточно сложным, т.к. одновременно осваивались теоретико-методологические основы исследования и осуществлялись практические разработки. Определенные сложности данного этапа были связаны также с уровнем готовности педагогов-практиков осуществлять исследования в области методологии и удаленностью участников площадки. С учетом данных проблем была выстроена уровневая организационная система участия педагога в исследовательской деятельности, включающая: самостоятельный этап изучения научно-теоретических источников (рекомендованных руководителями инновационной площадки или выбранных самостоятельно); обсуждение ведущих идей и положений в рамках проблематики исследования (по специально подготовленным вопросникам и заданиям) в творческих группах и с педагогами внутри своего образовательного учреждения; подготовка теоретических или практико - ориентированных разработок по заданной тематике, участие в мероприятиях регионального и межрегионального уровня (дискуссиях, конференциях, форумах, интернет-презентациях и др. ). Таким образом были реализованы такие ведущие идеи как: организация самостоятельной деятельности через активизацию дистанционных форм взаимодействия и выстроенную систему сопровождения. На втором этапе исследования важно было сформировать концептуальное видение разрабатываемой проблемы на уровне образовательной организации и наметить возможные практические шаги по ее решению. Это и являлось одной из главных целевых установок коллективного обсуждения в ходе форумов и дискуссий. Важное значение для нашего исследовательского коллектива имеет взаимодействие с учеными и практиками, работающими по проблематике, связанной с персонификацией в области образования. В прошедшем году география взаимодействия с единомышленниками значительно расширилась. Во многом этому способствовало участие в мероприятиях в рамках межрегионального исследования «Персонифицированная система воспитания», руководителем которого является Е.Н.Степанов, доктор педагогических наук, профессор Псковского областного ИПКРО. Мы смогли обмениваться информацией, обсуждать актуальные вопросы персонификации с педагогами из 12 регионов Российской Федерации , а так же из Белоруссии. В апреле 2017 года мы планируем принять участие в международной научно-практической конференции в г. Полоцке (Белорусь). Определенная таким образом организационная система позволила обеспечить результативность деятельности участников инновационной площадки на 2 этапе исследования. Изучение теоретических источников, научно-методических разработок и опыта по проектированию воспитательных систем способствовало формированию у участников исследования первичных научных представлений: - о проблеме персонификации и ее актуальности в современной системе воспитания и дополнительного образования; - об основных компонентах персонифицированной системы воспитания ребенка и ее системообразующих факторах; - о специфических особенностях персонифицированной системы воспитания и ее отличиях от других систем; - о роли педагога, родителя и самого ребенка в персонифицированной системе воспитания; - о подходах к проектированию персонифицированных моделей и систем воспитания. Перспективными задачами 2017 года является разработка моделей персонифицированной системы воспитания, критериев и показателей оценки результативности и диагностического инструментария. Для качественного решения задач исследования планируется расширение системы взаимодействия творческих групп, организация дискуссионных площадок, выездных сессий, привлечение ученых к деятельности творческих групп (научное консультирование), активизация деятельности педагогических коллективов по апробации разработок творческих групп. Перспективным направлением РИП в этом году будет презентации продуктов исследовательской деятельности педагогическому сообществу региона через мастер-классы, педагогические мастерские, круглые столы, конференции, курсовые мероприятия, через сайты образовательных организаций и сайт СОИРО, через издание сборника теоретических материалов и практических разработок. Краткие выводы по теме теоретического исследования Анализ проблемы персонифицированного воспитания показал, что она носит целостный характер и требует интеграции всех видов деятельности, выстраиваемых образовательной организацией: урочной, внеурочной, внеклассной. Персонифицированная система воспитания является частью воспитательной системы школы и воспитательной системы класса, которые, в свою очередь, дополняют персонифицированные системы воспитания. Понимание этого позволяет педагогу рассматривать целостный характер воспитательного воздействия на личность ребенка и выстраивать программу его разностороннего совершенствования. В качестве отличительных черт ПСВ можно назвать следующие: - Персонифицированная система воспитания обладает более широкими возможностями воспитательного влияния на ребенка, нежели воспитательная система класса (школы). - В персонифицированной системе воспитания ученик обладает большей самостоятельностью и ответственностью. - В персонифицированной системе воспитания ребенок является субъектом процесса собственного воспитания и развития. - ПСВ задается самим ребенком. Он, ребенок – лидер, задающий вектор, направление, цель собственного развития. Родители и педагоги в рамках своей роли помогают ребенку достичь этой цели. Теперь о сходствах и отличиях персонально ориентированной воспитательной деятельности по отношению к таким видам деятельности, как личностно ориентированная, индивидуальностно ориентированная и субъектно ориентированная. Их главное отличие заключается в направленности развивающего влияния перечисленных видов деятельности на ребенка: если персонально ориентированная деятельность направлена на развитие всей детской персоны, понимаемой нами как отдельный конкретный ребенок, потенциально или реально обладающий всей совокупностью свойств (качеств, компонентов) человеческого индивидуума, в том числе и таких человеческих характеристик, как индивид, личность, субъект, индивидуальность, то личностно, индивидуальностно и субъектно ориентированные деятельности направлены, соответственно, на развитие лишь одной из названных характеристик: либо личности, либо индивидуальности, либо субъектности растущего человека. Персонифицированная система воспитания – широкое явление и понятие, включающее в себя индивидуальный подход, индивидуальный корректив, индивидуализацию воспитания. Главное предназначение ПСВ - содействие успешному развитию уникальной и целостной персоны конкретного ребенка в соответствии с генетически и социально детерминированными возможностями и на основе создания условий для формирования, проявления и последующего обогащения его субъектного опыта в саморазвитии. . Современный педагог должен владеть формами, методами и технологиями реализации персонифицированного подхода. Основные направления, из которых может складываться содержание персонально ориентированной деятельности: - постоянное изучение каждого из воспитанников и формирование адекватных представлений о мечтах, целях, потребностях, интересах, увлечениях, ценностных отношениях детей; - стимулирование желания учащихся заниматься самопознанием и самосовершенствованием, помощь в освоении и применении знаний, умений и навыков саморазвития и самореализации; - содействие развитию и проявлению самодетерминированной активности, инициативы, самостоятельности и творчества детей, их волевых качеств, нравственной направленности, рефлексивных способностей; - поддержка стремлений школьников заняться деятельностью в соответствии со своими интересами и потребностями; - забота о создании в классе (кружке, клубе, секции и т.п.) интеллектуально богатой, нравственно чистой и эмоционально благоприятной среды жизнедеятельности и развития учащихся; - установление и поддержание контактов с референтными лицами своих воспитанников, включая родных и близких. Под персонально ориентированной воспитательной деятельностью следует понимать одну из разновидностей деятельности педагога по воспитанию детей, предметом которой выступает персона конкретного ребенка, являющаяся целостной самоопределяющейся, самоорганизующейся и саморазвивающейся системой, включающей в себя все элементы и свойства (качества) человеческого индивидуума, в том числе и такие важнейшие характеристики, как индивид, личность, индивидуальность, субъект. (Е.Н.Степанов) Отсюда главными предметами исследовательской деятельности являются: - Определение ребенком в ходе самосозидания субъектного опыта саморазвития и педагогического обеспечения этого процесса. - Образование детско-взрослых событийных общностей и педагогическая поддержка данного процесса. - Формирование персонально-ориентированной воспитательной деятельности. - Содержание, формы и способы педагогического обеспечения процесса становления ПСВ. |  |  |  |
| Научный руководитель инновационной площадки Г.Д. Кочергина |  |  |  |

Отчет о деятельности инновационной площадки ГАУ ДПОС «СОИРО» за 2016 год

Тема площадки: «Моделирование персонифицированной системы воспитания в условиях общего

и дополнительного образования» (2015-2019 г.г.)