***Отчет о деятельности***

***региональной инновационной площадки по теме***

***«*Моделирование информационно-образовательной среды ОО в процессе дистанционного образования детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями*»***

***за период с 1 марта 2017 года по 1 февраля 2018 года***

***Сроки реализации программы:*** с февраля 2016 года по февраль 2021 года

***Цель деятельности РИП:*** Создание модели информационно-образовательной среды, обеспечивающей доступность дистанционного образования в обучении детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями.

***Цель и задачи за отчетный период:*** Анализ и систематизация научно-методического опыта по теме работы инновационной площадки; формирование нормативно-правового, программно-методического обеспечения и психолого-педагогического сопровождения; разработка перечня тем по результатам работы площадки для интегрирования в вариативное поле курсов ПК СОИРО; моделирование форм деятельности по распространению опыта; публикация промежуточных итогов деятельности площадки

***Руководитель РИП:*** Рудинский Виктор Валерьевич

***Состав проблемной творческой группы:***

1. Адамская Марианна Викторовна;
2. Аксюмова Анастасия Александровна;
3. Аргун Ольга Анатольевна;
4. Внученкова Наталья Анатольевна;
5. Гаврищук Алена Владимировна;
6. Гвоздовская Наталья Петровна;
7. Иванченкова Виктория Геннадьевна;
8. Коткина Наталья Александровна;
9. Кузьменок Татьяна Александровна;
10. Лавринова Ирина Игоревна;
11. Михайлова Марина Александровна;
12. Пархоменко Виктория Алексеевна;
13. Трифонова Анастасия Владимировна;
14. Ульянина Елена Вячеславовна;
15. Урецкая Татьяна Александровна.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Содержание деятельности** | **Сроки выполнения** | **Полученные продукты** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Организационно-управленческий аспект** | | | | |
| 1. | Уточнение состава творческой группы | февраль 2017 | Список учителей, входящих в состав творческой группы, приказ № 63 от 13.03.2017 | Коткина Н.А., директор ОУ |
| 2. | Составление плана 2-го года работы инновационной площадки | март 2017 | План работы | Заместитель директора по ИКТ Рудинский В.В. |
| 3. | Поддержание новостной ленты и регулярное обновление ресурса “Региональная инновационная площадка” в сети Интернет | В течение года | Сайт [nf.dist67.ru](http://nf.dist67.ru) | Трифонова А.В., Лавринова И.И., Рудинский В.В. |
| 4. | Поддержание работоспособности виртуальных серверов с системой дистанционного обучения “Moodle” | В течение года | Сервера в сети интернет с СДО [edu.e-school67.ru](http://edu.e-school67.ru)  [do.e-school67.ru](http://do.e-school67.ru) | Рудинский В.В. |
| 5. | Создание и утверждение нормативной документации по направлениям работы РИП | В течение года | Пакет нормативных документов | Рудинский В.В. |
| 6. | Контроль за ходом работы инновационной площадки | в течение года | Аналитические материалы | Рудинский В.В.  Рудинская В.В. |
| 7. | Формирование портфолио РИП | в течение года | Портфолио | Васильева Е.С.,  Адамская М.В. |
| **Научно-методическое сопровождение инновационной работы** | | | | |
| 8. | Заседания круглого стола с учителями образовательного учреждения, работающими по теме инновационной площадки | ежемесячно | Протоколы заседаний | Коткина Н.А.,  Трифонова А.В. |
| 12. | Проведение II областного дистанционного конкурса «Неделя науки» | Январь-март 2017 | Сайт [sci-fi.dist67.ru](http://sci-fi.dist67.ru), положение о конкурсе утверждено Л.Б. Иваниченко, приказ №549 от 18.07.17 | Рудинский В.В., Рудинская В.В.,  Трифонова А.В., Лавринова И.И. |
| 13. | Обобщение опыта по итогам проведения II областного дистанционного конкурса «Неделя науки» 2016 года | Май-июнь 2017 | Аналитическая справка  Предоставлена в Департамент Смоленской области по образованию и науке и подписана Н.Н. Колпачковым (Председатель оргкомитета конкурса) | Рудинский В.В., Рудинская В.В. |
| 14. | Подготовка документации (Положение) для областного дистанционного конкурса “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” | Февраль-март 2017 | Положение о Конкурсе  Приказ №184-ДО от 03.03.2017 | Рудинский В.В., Рудинская В.В. |
| 15. | Проведение областного дистанционного конкурса “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” | Апрель-май 2017 | Сайт [sci-fi.dist67.ru](http://sci-fi.dist67.ru)  Аналитическая справка | Лавринова И.И.,  Рудинский В.В., Рудинская В.В. |
| 16. | Подготовка документации для областного дистанционного конкурса “ИКТ в образовательном процессе” | Апрель-май 2017 | Приказ №312-ОД от 05.04.2017 | Рудинский В.В., Рудинская В.В. |
| 17. | Проведение областного дистанционного конкурса “ИКТ в образовательном процессе” | Август-ноябрь 2017 | сайт ikt.dist67.ru, проведение конкурса, аналитическая справка | Рудинский В.В., Рудинская В.В. |
| 18. | Участие в разработке концепции инновационного проекта “Создание в Смоленской области инновационной образовательной площадки для обеспечения непрерывного образования, социализации и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий” | Июнь-сентябрь 2017 | Концепция | Коткина Н.А.,  Рудинский В.В., Рудинская В.В. |
| 19. | Подготовка и проведение Дистанционной научно-практической конференции "Электронное обучение в инклюзивной практике современного педагога" | январь - март 2018 |  | Рудинский В.В., Рудинская В.В.,  Коткина Н.А.,  Левченкова А.А.,  Адамская М.В. |
| 20. | Подготовка и проведение промежуточного самоанализа работы инновационной площадки | Март 2018 г. | Материалы самоанализа | Рудинский В.В.,  Рудинская В.В., Левченкова А.А., Пархоменко В.А. |
| **Деятельность учителей в рамках работы площадки** | | | | |
| 22. | Подготовка и участие в межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное и интегрированное образование: методология, технологии, практика» | 18-26 октября 2017 г. | Статьи, доклады | Аргун О.А., Иванченкова В.Г., Ульянина Е.В. |
| 23. | Сопровождение исследовательской, проектной, творческой деятельности обучающихся | в течение года | Информация об участии в конкурсах, олимпиадах, фестивалях  (Приложение к отчету 3) | Члены творческой группы |
| 24. | Разработка и совершенствование адаптированных образовательных программ | в течение года | Сайт e-school67.ru | Члены творческой группы |
| 25. | Разработка электронных образовательных курсов. Размещение курсов на сервере СДО | в течение года | Курсы в СДО Moodle do.e-school67.ru  (Приложение к отчету 1) | Аксюмова А.А.,  Аргун О.А.,  Внученкова Н. А.,  Лавринова И.И.,  Михайлова М.А.,  Трифонова А.В.,  Рудинская В.В. |
| 26. | Разработка методических рекомендаций для профориентационного тестирования обучающихся в рамках концепции инновационного проекта “Создание в Смоленской области инновационной образовательной площадки для обеспечения непрерывного образования, социализации и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий” | июль-август 2017 | Методические рекомендации | Пархоменко В.А. |
| 27. | Адаптация пакета материалов для диагностики УУД для электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | в течение года | Пакет материалов | Адамская М.В., Лавринова И.И., Рудинский В.В. |
| 28. | Профессиональная переподготовка членов РИП | 2016-2017 | Курсы профессиональной переподготовки “Дефектология”, 280 ч. | Члены творческой группы |
| 29. | Публикации по тематике площадки в печатных и электронных источниках | в течение года | Приложение к отчету 2 | Члены творческой группы |
| 30. | Распространение опыта работы по теме площадки на курсах ПП и ПК ГАУ ДПО СОИРО, выступления на РУМО | в течение года | УТП курсов ГАУ ДПО СОИРО | Адамская М.В., Лавринова И.И.,  Внученкова Н. А.,  Трифонова А.В.,  Ульянина Е.В.,  Рудинский В.В.,  Рудинская В.В. |
| 31. | Участие в выставке-семинаре “Информационные технологии в образовании. ИТО-2018” на базе МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области. Доклад на тему “Электронное обучение и инклюзивное образование” | 12 января 2018 г | Доклад  Работа в составе Экспертного совета | Рудинский В.В.,  Рудинская В.В. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель**  **региональной инновационной**  **площадки** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Мешков/    «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ год |  | **Руководитель**  **творческой группы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Рудинский/  «\_19\_» \_01\_\_\_\_\_\_\_ 2018 год |