# Приложение 7

# Достижение целевых показателей (индикаторов)

РИП  МБОУ «СШ № 33» города Смоленска

«Управлением развитием социально-контекстной образовательной среды в условиях современной массовой школы»

(7.02.2013 г., Областной экспертный совет, приказом ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» утвержден и присвоен статус региональной инновационной площадки сроком на 5 лет).

| # Наименование показателей | # Единица измерения | # Базовое значение показателя (2013 год – до начала реализации программы РИП) | # Планируемое значение показателей |  | # Конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стартовый показатель 2013 г. | # Итоговый показатель реализации программы 2017 г. | По итогам выполнения программы (ожидаемые) | По итогам выполнения программы (промежуточные) на 30.12.2017 |
| # Показатель 1. Сформированность социально-контекстных компетенций | # Уровни сформированности социально-контекстных компетенций (оптимальный, достаточный, допустимый, критический) | # Обучающиеся: достаточный 85%; оптимальный – 15% Педагоги: достаточный уровень – 100% | # Не ниже допустимого | # Допустимый (50%) и оптимальный (50%) | # Допустимый (50%) и оптимальный (50%) | # Допустимый (40%) и оптимальный (60%) |
| # Показатель 2. Потенциал развития социально-контекстной образовательной среды (СКОС) | # Параметры оценки СКОС по методике В.А. Ясвина | # Векторная модель и графический портрет СКОС | # Корректировка параметров, имеющих низкие стартовые значения | # Коррекция и регулирование показателей | # Оценка ожидаемого состояния в развитии | # Наличие ожидаемого состояния в развитии |
| # Показатель 3. # Повышение качества образования | # Качество образования # 1.Количественный показатель успеваемости на 4 и 5 2. Выполнение требований ФГОС (ст. 2 ФЗ-273) | # 49,6% Соответствие требованиям | # 50% Соответствие требованиям | 60% Соответствие требованиям | # 60% Соответствие требованиям | # 52% Соответствие требованиям |

| # Наименование показателей | # Единица измерения | # Базовое значение показателя | # Планируемое значение показателей |  | # Конечные результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стартовый показатель # 2013 г. | # Итоговый показатель реализации программы 2017 г. |  | # По итогам выполнения программы (ожидаемые) | # По итогам выполнения программы (промежуточные) на 30.12.2017 |
| # Показатель 4. Охрана здоровья обучающихся | # Группы здоровья, в % наличие хронических заболеваний, в %, обеспечение горячим питанием, в % и др. | # А. 1 гр. – 15% 2 гр. – 56,1% 3 гр. – 31% 4 гр. – 0,9% Б. Часто болеющие – 16% В. 100% учащихся, обеспеченных горячим питанием | # А. Позитивная динамика Б. Позитивная динамика В. 100% учащихся, обеспеченных горячим питанием | # А. Позитивная динамика Б. Позитивная динамика # В. 100% учащихся, обеспеченных горячим питанием |  | # А. Позитивная динамика Б. Часто болеющие дети – менее 10 % В. 100% учащихся, обеспеченных горячим питанием | # А. Позитивная динамика Б. Часто болеющие дети – менее 9 % В. 100% учащихся, обеспеченных горячим питанием |
| Показатель 5. Поддержка талантливых детей в ОО | Количество учащихся в проектных группах НОШ, чел. Количество выполненных учебных проектов, шт. Предметных кружков, кол-во Спортивных секций, кол-во | 420 39 12 7 | 540 40 15 8 | # 580 60 25 15 |  | Позитивная динамика 60 25 15 | Позитивная динамика 64 32 17 |

| # Наименование показателей | # Единица измерения | # Базовое значение показателя РИП) | # Планируемое значение показателей |  | # Конечные результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Стартовый показатель 2013 г. | # Итоговый показатель реализации программы 2017 г. | # По итогам выполнения программы (ожидаемые) |  | # По итогам выполнения программы (промежуточные) на 30.12.2017 |
| Показатель 6. Сформированность профессиональной компетентности педагогов | Уровни сформированности профессиональной компетентности педагогов (оптимальный, достаточный, допустимый, критический) | 3,6 балла Уровень достаточный | # Позитивная динамика: достаточный уровень – 90%; оптимальный уровень – 10% | # Позитивная динамика: достаточный уровень – 50%; оптимальный уровень – 50% | Позитивная динамика: достаточный уровень – 50%; оптимальный уровень – 50% |  | Позитивная динамика: достаточный уровень – 60%; # оптимальный уровень – 40% |
| Показатель 7. Совершенствование материально-технической базы | Количество используемых в ОП аудиторий Количество компьютерных классов Конференц-зал | 38 2 0 | 40 2 0 | # 40 3 1 | 40 3 1 |  | 40 3 1 |
| Показатель 8. Пристройка к школьному зданию | Мощность – 750 мест | Разработка проектно-сметной документации | Утверждение ПСД | # Начало строительства | Введение в эксплуатацию | Начало строительства |  |

| # Наименование показателей | # Единица измерения | # Базовое значение показателя | # Планируемое значение показателей |  | # Конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Стартовый показатель 2013 г. | # Итоговый показатель реализации программы 2017 г. | По итогам выполнения программы (ожидаемые) | По итогам выполнения программы (промежуточные) на 30.12.2017 |
| Показатель 9. Удовлетворенность потребителей образовательными услугами | # % от общего числа опрошенных | 89 % | # Не менее 90% | # Не менее 90% | # Не менее 90% | # 92% |
| Показатель 10. А. Реализация модели социально-контекстной образовательной среды Б. Диссеминация опыта | # А. Модель СК образовательной среды Б. Количество методических семинаров, конференций | А. Проектирование модели 1 этап – подготовительный Б. Не менее 1 раза в год | # А. Внедрение модели 2 этап – основной Б. 1 и более | # А. Обобщение и выводы 4 этап – заключитель-ный Б. 1 и более | # А. Многократное тиражирование Б. 1 и более | # А. Многократное тиражирование Б. ежегодно более 15 на различных уровнях |

| # Наименование показателей и решаемых задач | # Единица измерения | # Базовое значение показателя | # Планируемое значение показателей |  | # Конечные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Стартовый показатель # 2013 г. | # Итоговый показатель реализации программы 2017 г. | # По итогам выполнения программы (ожидаемые) | # По итогам выполнения программы (промежуточные) # на 30.12.2017 |
| # Показатель 11. А. Расширение сети социальных партнеров Б. Развитие системы государственно-общественного управления | # А. Количество социальных партнеров (договорные отношения) Б. Наличие органов самоуправления | А. 35 Б. Наличие органов самоуправления | # А. 40 Б. Обновление органов самоуправления | # А. 50 Б. Демократизация школьного уклада жизни на основе синергетических подходов в управлении | # А. Не менее 50 Б. Оптимальное сочетание единоначалия и самоуправления | # А. 52 Б. Оптимальное сочетание единоначалия и самоуправления |
| Показатель 12. Открытие инновационной площадки по проблемному полю Программы развития | Деятельность в статусе инновационной площадки | Разработка Программы деятельности РИП и подача заявки в Областной экспертный совет | Презентация Программы инновационной деятельности и утверждение Областным экспертным советом статуса РИП | Презентация передового положительного опыта деятельности инновационной площадки | Позитивная динамика результатов инновационной деятельности ОО и прогноз до 2017 года | Наличие позитивной динамики результатов инновационной деятельности ОО и прогноз до 2018 года |