**Анализ деятельности инновационной площадки**

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Руководитель  региональной инновационной площадки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год | Руководитель творческой группы  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год |

**Отчет о деятельности**

**региональной инновационной площадки по теме *«*ВЕДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКА» В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ И ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.**

***за период с 1 ноября 2016 года по 1 сентября 2017 года***

***Сроки реализации программы \_2016-2020 гг.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цель деятельности РИП (в соответствии с программой)*-** создание отвечающей вызовам современности системы развития профессионального образования, а также реализация эффективных механизмов удовлетворения потребностей и ожидания региональной экономики, работодателей и граждан в области качества подготовки кадров по направлению «Обслуживание транспорта и логистика

***Цель и задачи за отчетный период –*** разработка, апробация и внедрение: нормативного, методического, организационного, материально-технического обеспечения системы подготовки кадров по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» в рамках сетевой формы реализации образовательных программ с учетом стандарта компетенции WorldSkills International;

1. Создание организационных условий деятельности инновационной площадки
2. Разработка и формирование учебно- методического обеспечения образовательного процесса
3. Повышение квалификации, прохождение стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения

***Руководитель РИП*** \_Шебловинская И.В.

***Состав проблемной творческой группы:***

Ильина Н.В.

Милица Н.С.

Нахаев С.В.

Ломакин А.П.

Путенков В.П.

Марудин С.А.

Романенко Т.В.

Полищук Н.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период:** | | | | | | | | | | | | |
| **№п/п** | | | **Содержание деятельности** | | | | **Полученные продукты** | | **Сроки выполнения** | | | **Ответственные** | | |
| 1. Создание организационных условий деятельности инновационной площадки | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1. | | | Проведение аудита готовности образовательной организации к переходу на обучение по профессиям и специальностям по ТОП-50 по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». | 1.1.1.Выявление соответствия материально-технической базы профессиональной образовательной организации требованиям ФГОС;  1.1.2. Доведение МТБ ПОО до лицензионных требований (с учетом сетевых форматов взаимодействия, дуального обучения и др.)  1.1.3.Подготовка справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным  программам по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». | | | СПРАВКА  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  по образовательным  программам по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».  Соответствие материально-технической базы минимальным требованиям к материално-техническому оснащению лабораторий, мастерских и баз практики для прохождение лицензирования новых образовательных программ по ТОП-50  *\*****Лицензия представлена в приложении 1*** | | 2016- 2017 | | | Милица Н.С. | | |
| 2 | | | Формирование планирующей документации инновационной площадки | 1.2.1.Анализ выполнения запланированных мероприятий 2016/2017 г.  1.2.2. Корректировка плановых мероприятий программы инновационной площадки с учётом изменившихся внешних и внутренних условий  1.2.3. Разработка и утверждение плана работы инновационной площадки на 2017/2018 г | | | Наличие плана работы инновационной площадки  \* ***план работы инновационной площадки представлен в приложении 2*** | | 2016-2017 | | | Милица Н.С. | | |
| 3 | | | Сбор и систематизация базы нормативно-правовой документации, регламентирующей реализацию программ по ТОП-50 по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». | 1.3.1. Пополнение и систематизация нормативно-правовой документации для реализации программ по ТОП-50  1.3.2.Сбор и оформление лицензионного дела по новым программ 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | | | Наличие нормативно- правовой базы  Комплект документов для лицензионного дела | | 2017 | | | МилицаН.С  Романенко Т.В.  Бешенкова Н.А. | | |
| 4. | | | Взаимодействие  с представителями всех профильных департаментов и организаций, МЦК с целью реализации программ по ТОП-50 | 1.4.1.Участие в тематических конференциях, выставках, деловых встречах с представителями государственных органов и иных заинтересованных организаций по данному направлению.  1.4.2. Участие в организации и проведении научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ  1.4.3.Участие в проектно-аналитических сессиях по реализации ФГОС по топ-50 в области транспорта и логистики | | | Повышение профессиональной компетентности сотрудников.  Стажировка  *\*****Подтверждающие документы представлены в приложении 3*** | | 2016-2018 | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С. | | |
| 2. Разработка учебно-методического обеспечения основных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования для транспортно - логистического направления, информационная поддержка образовательного процесса, создание библиотеки современной нормативной и учебной литературы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Разработка ОПОП, программ дополнительного профессионального образования и основных программ профессионального обучения по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». | | | 2.1.1.Разработка ОПОП и учебных планов по новым профессиям и специальностям во взаимодействии с работодателями, согласование вариативной части.  2.1.2.Разработка востребованных на рынке образовательных услуг программ дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации),основных программ профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) | Наличие разработанных программ и учебных планов  \****программы и учебные планы представлены в приложении 4*** | | | | 2017-2018 | | Преподаватели  Милица Н.С. Романенко Т.В.  Ильина Н.В.  Бешенкова Н.А. | |
|  | | | Разработка и формирование учебно- методического обеспечения образовательного процесса | | | 2.2.1. Разработка учебно-методических материалов (методических рекомендаций, пособий, буклетов, памяток, тестовых заданий и т.д.) для реализации ОПОП, программ дополнительного профессионального образования и основных программ профессионального обучения | Наличие комплекта учебно- методического обеспечения учебного процесса | | | | 2016- 2017 | | Романенко Т.В.  Бешенкова Н.А.  Полищук Н.В. | |
|  | | | Формирование библиотечного фонда в соответствии с передовыми требованиями в области подготовки кадров по ТОП-50и ТОП-РЕГИОН | | | 2.3.1.Обновление учебной литературы 2.3.2.Формирование заказа электронно- образовательных ресурсов  2.3.3 Закупка и использование в образовательном процессе электронно- образовательных ресурсов  2.3.4.Сотрудничество с библиотеками СПО Смоленской области . | Наличие библиотеки учебной литературы и учебно- образовательных ресурсов | | | | 2017 | | Стрелкова Л.А. | |
|  | | | Создание специализированного раздела, размещение баннера на сайте техникума , | | | 2.4.1Подбор информационных материалов в специализированном разделе на сайте профессиональной образовательной организации | Оформление интернет- страницы на сайте ПОО.  *\*****[smolenskteh.ru](http://smolenskteh.ru/" \t "_blank)*** | | | | 2017 | | Милица Н.С.  Самойленко А.А. | |
|  | | | Подготовка презентационных материалов, рассылка информационных писем о проведении дополнительного профессионального обучения по направлению «Обслуживание транспорта и логистика». | | | 2.5.1.Оформление рекламных буклетов, листков, распространение информациио ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  2.5.2.Рассылка информационных писем о проведении обучения по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения | Рекламная продукция | | | | 2017-2019  . | | Самойленко А.А | |
| 3. Профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогических кадров и работников транспортно - логистической отрасли . | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Взаимодействие с заказчиками по обучению специалистов | 3.1.1 Заключение договоров с работодателями на обучение специалистов  3.1.2. Согласование профессиональных образовательных программ с работодателями | | | Наличие договоров, заявок на обучение | | 2016- 2018 | | | Милица Н.С.  Ильина Н.В. | | |
|  | | | Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и основным программам профессионального обучения | 3.2.1. Комплектование групп слушателей.  3.2.2.Разработка учебного графика и расписания проведения занятий и итоговой аттестации. 3.2.3.Проведение учебных занятий.  3.2.4.Текущий и итоговый контроль качества обучения.  3.2.5. Оформление аттестационных документов.  3.2.6. Формирование библиотеки учебно- методических разработок, ориентированных на профессиональные стандарты и потребности регионального рынка труда. | | | Количество слушателей с выдачей аттестационного документа (удостоверение, свидетельство) | | 2016- 2018 | | | Милица Н.С.  Романенко Т.В.  Ильина Н.В. | | |
|  | | | Повышение квалификации , прохождение стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения | 3.1.1.Обучение по программам, повышение профессиональной квалификации | | | Наличие сертификатов, удостоверений  \****Подтверждающие документы о повышении квалификации за отчетный период представлены в приложении 5*** | | 2016-2017 | | | МилицаН.С.  Ильина Н.В. | | |
|  | | | Участие в программах дополнительного профессионального образования для специалистов, не имеющих базового педагогического образования | 4.1.1.Обучение по программам ДПО | | | Наличие удостоверений | | 2017-2019 | | | МилицаН.С.  Романенко Т.В.  Ильина Н.В.  . | | |
|  | | | Повышение квалификации сотрудников для реализации программ по ТОП-50 | 1.4.1. Организация повышения квалификации и стажировки сотрудников и преподавателей по направлению ТОП-50 | | | Повышение профессиональной компетентности сотрудников  ***Подтверждающие документы о повышении квалификации за отчетный период по направлению ТОП-50 представлены в приложении 6*** | | 2016- 2018 | | | Милица Н.С. Романенко Т.В.  Бешенкова Н.А. | | |
| 4. Реализация конкурсной деятельности профессионального мастерства для выявления качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандарта компетенции WorldSkills International . | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Подготовительные работы по организации конкурса профессионального мастерства по транспортно – логистическому направлению | 4.1.1. Подготовка пакетов конкурсной документации по заявленным компетенциям  4.1.2. Подготовка перечня материалов и оборудования для составления сметы затрат  4.1. 3. Проведение семинаров и тренингов по подготовке к конкурсу профессионального мастерства для организаторов и участников конкурса | | | Организация проведения подготовительных мероприятий  \****пакет конкурсной документации по заявленным компетенциям , программа подготовки к РЧ представлены в приложении 7*** | | 2016- 2019 | | | Милица Н.С.  Путенков В.П. | | |
| 5.Организация мониторинговой и исследовательской деятельности качества  образовательных услуг и регионального рынка труда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Участие в инновационных образовательных проектах в рамках областных мероприятий модернизации профессионального образования в транспортно– логистической сфере | 5.1.1.Посещение семинаров, проектных тренингов в соответствии с планом мероприятий профильных организаций | | | Повышение профессиональной компетенции в области профессионального образования | | 2016- 2019 | | | Преподаватели,  Мастера п\о | | |
| 6. Увеличение количества партнеров как участников совместной профессионально - образовательной деятельности, взаимодействие с МЦК ,международная деятельность. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Организация совместных круглых столов представителей отраслевых образовательных организаций и работодателей по вопросам потребностей современного производства | 6.1.1. Разработка тематики и плана мероприятий  6.1.2. Рассылка приглашений участникам.  6.1.3. Разработка и оформление итогового документа. | | | Изучение и анализ потребностей, формирование плана взаимодействия | | 2016- 2017 | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С. | | |
|  | | | Разработка проекта (формы и программы) сетевого взаимодействия | 6.2.1. Создание условий для сетевого взаимодействия | | | Наличие рабочего проекта сетевого взаимодействия и его реализация | | 2017 | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С | | |
|  | | | Формирование профессиональной среды общения и повышения квалификации работников отраслевых образовательных организаций | 6.3.1.Организация тематических семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом использования в своей практике производственных и педагогических инноваций. | | | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников | | 2017 | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С | | |
| 7.Создание базовых кафедр на предприятиях ,обновление материально- технической базы в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Обновление автопарка оборудованными учебными транспортными средствами Оснащение учебно- производственных мастерских современным оборудованием и инструментом.  Подготовка площадки для сдачи экзамена первоначальногоу обучению вождению ТС, согласно Административному регламенту МВД России по предоставлению соответствующей государственной услуги  ( ПриказМВД России от 20.10.2015 N 995) | 7.1.1. Приобретение транспортных средств и монтаж дополнительного оборудования и материалов | | | Оборудованные учебные транспортные средства, учебные классы и мастерские , в соответствии с требованиями законодательства | | 2017-2019 | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С | | |
|  | | | Создание базовых кафедр | 7.2.1. Участие работников предприятий в разработке учебных курсов, их учебно­-методического обеспечения более тесное сотрудничество кафедр и предприятий в подготовке будущих специалистов;  7.2.2.Чтение некоторых спецкурсов работниками предприятия;  7.2.3.Налаживание информационного обмена между ПОО и предприятиями о новациях, потребностях в их осуществлении, которые могут быть реализованы совместными усилиями;  7.2.4.Заключение договора на целевое обучение студентов для отдельных предприятий с привлечением средств федерального и регионального бюджета;  7.2.5.Создание системы постоянного информирования студентов о возможностях трудоустройства на предприятиях региона; | | | Количество базовых кафедр, обновление материально –технической базы | | 2017-2019 | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С | | |
| 8. Профориентационная деятельность. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация Дней открытых дверей, участие в выставках , ярмарках профессий | 8.1.1.Распространение информационных материалов о востребованных в регионе специальностях, распространение сборников статей о профессиях,  8.1.2.· Организация тематических интервью специалистов учебных заведений и предприятий, публикация материалов об учебных заведениях, в том числе о текущих событиях, и предприятиях региона в СМИ,·  8.1.3.Ппубликация результатов маркетинговых исследований по ситуации в регионе, отрасли,  ·8.1.4.Организация консультационных пунктов для старшеклассников и абитуриентов на выставках и ярмарках образовательных услуг, | | | Модель сетевого взаимодействия «Школа-техникум-предприятие»  ***\*Сетевой график (дорожная карта) взаимодействия «Школа-техникум-предприятие****»* ***представлена в приложении 8*** | 2017-2019 | | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С | | |
|  | | | Работа с социальными партнерами | 8.3.1. Заключение договоров и соглашений с социальными партнерами | | | Профориентационные экускурссии на предприятия | 2016-2019 | | | | Путенкова Г.Г.  Милица Н.С | | |
|  | | | Участие в региональных олимпиадах профмастерства, РЧ « Молодые профессионалы» (WorldskilsRussia)Смоленской области | 8.4.1. Проведение профориентационных мероприятиях в рамках проведения региональных олимпиад профмастерства, РЧ « Молодые профессионалы» (WorldskilsRussia)Смоленской области. | | | Имидж и социальное партнерство, привлечение контингента | 2016-2019 | | | | Путенков В.П.  Милица Н.С.  Литовский А.С. | | |
|  | | | Проведение элективных курсов для школьников в рамках предпрофильной подготовки | 8.5.1.Заключение договоров со школами Смоленского района о сетевом взоимодействии  8.5.2. Проведение курсов предпрофильной подготовки со школьниками. | | | Банк программ элективных курсов  ***\*Банк программ элективных курсов***  ***представлены в приложении 9*** | 2016-2019 | | | | Милица Н.С. | | |
|  | | | Проведение профориентационного марафона Skills-навигатора | 8.6.1. Разработка профориентационного квеста.  8.6.2. Выявление эффективности проведения профориентационного квеста путем анкетирования. | | | Наличие абитуриентов | 2016-2019 | | | | Ракитина Л.В.  Милица Н.С. | | |
| 9.Эффективное трудоустройство | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Разработка механизма психолого-педагогического сопровождения процессов самоопределения и социальной адаптации молодых специалистов | | | 9.1.1.Разработка и реализация программ обучающих семинаров для выпускников по направлениям их ведущей практической деятельности.  9.1.2.Информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников и обучающихся | | Разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпускников | | | 2016-2019 | | Милица Н.С.  Психолог | | |
| 2. | | Мониторинг эффективности трудоустройства молодых специалистов | | | 9.2.1.Разработка механизмов обеспечения трудоустройства выпускников.  9.2.2. Организация мероприятий по обмену опытом в сфере содействия трудоустройству выпускников, теражирование успешного опыта | | Трудоустройство выпускников, их средняя заработная плата | | | 2016-2019 | | Милица Н.С.  Мастера п\о | | |

1. Создание и функционирование инновационной площадки техникума, безусловно, сопровождается рядом трудностей. Помимо положительных моментов, которые представляют собой развитие, улучшение кадрового потенциала, материально-технической базы, трансляцию педагогического опыта и других направления инновационной деятельности, работа Региональной инновационной площадки «Ведущий техникум в сфере транспорта и логистики» неразрывно связана с определёнными материальными трудностями, которые в своём роде замедляют достижение намеченных целей. Амбициозность планов развития инновационной площадки, к сожалению, не совпадает с финансовыми возможностями образовательной организации и региона в целом.

Несмотря на это проводится огромная работа по привлечению к сотрудничеству работодателей, а также представителей мелкого и среднего бизнеса. Так, администрацией техникума были заключены ряд соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами с целью развития дуального обучения, обсуждения возможности создания базовых кафедр, создание системы постоянного информирования обучающихся о возможностях трудоустройства на предприятиях региона.

*Информация о партнерских организациях:*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Наличие договоров |
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский авиационный колледж –МЦК» | Соглашение о сотрудничестве |
| Смоленская ТПП | Соглашение о сотрудничестве |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия (ФГБОУ ВПО Смоленская ГСХА)» | [Договор](consultantplus://offline/ref=60AE9AB7C9F81921901E1CE02F50DEBE8CDA6B0BD6A85BFA351858D7E979116B813F0B0C996A7264O4dEM) о совместном участии в сетевой форме реализации  образовательных программ |
| Компания «Альфа-Транс» | Соглашение о сотрудничестве |
| Группа компаний РИВЕР, НЕСТА и др.  Международные автомобильные перевозки грузов | Соглашение о сотрудничестве |
| Группы компаний «Олакс» | Соглашение о сотрудничестве |
| Группа компаний «Транзит» | Соглашение о сотрудничестве |
| ООО «СтройАвтоСервис» | Соглашение о сотрудничестве |
| МУП а/к1308 | Соглашение о сотрудничестве |

В отчетный период опыт работы профильной площадки техникума был представлен

* на вебинаре «Деятельность ведущих колледжей по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50
* в рамках стажировки по теме «Организация практического обучения с учетом требованиям ФГОС по профессиям ТОП-50»
* в формате описания лучших практик по обеспечению деятельности сети ведущих ПОО

9. СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» осуществляет свою образовательную деятельность по УГС **23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА** с 1976г.

В 2016г. техникум получил статус «***Ведущий техникум по направлению*** «Обслуживание транспорта и логистика». Создание на базе техникума инновационной площадки обучения позволяет серьезно повысить качество практической подготовки будущих специалистов В марте 2017года получена ***лицензия*** на осуществление обучения по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область подготовки из перечня ТОП-50: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования , 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Заключено Соглашение с государственным автономным профессиональном образовательным учреждением « Ульяновский авиационный колледж – МЦК о сотрудничестве с целью обеспечения лидерства в подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО (ТОП-50) и компетенциям Ворлдскиллс по в области обслуживания транспорта и логистики. Сотрудники техникума приняли участие в проектно-аналитических сессиях в МЦК по теме « Реализация ФГОС по ТОП-50 в области транспорта и логистики: задачи и пути их решения»

На базе техникума работает ***региональное учебно- методическое объединение по укрупненным группам специальностей: 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, 35.00.00. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки***, где рассматриваются проблемные вопросы организации подготовки кадров по данному направлению в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.

Кроме этого, образовательное учреждение является ***Специализированным центром компетенция (СЦК) WorldSkillsRussia*** по трем компетенциям, в том числе «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Есть опыт проведения двух РЧ **«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области. Обучающиеся техникума принимали участие в РЧ, где в 2017 году обучающий техникума стал победителем РЧ в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и принял участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале V Национального чемпионата в Ульяновске.**

**Мастера и преподаватели имеют опыт работы в качестве экспертов регионального чемпионата, опыт участия в полуфинале Национального чемпионата Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в ЦФО, участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале V Национального чемпионата. Главным экспертом РЧ по компетенции получено Свидетельство на право проведения Чемпионатов по стандартам** WorldSkills в рамках региона.

В 2017году приняли участие во втором Чемпионате Экспертов в рамках Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017.

Ведется работа по разработке заданий для регионального (национального) чемпионатов, критериев для оценки заданий, а также СЦК осуществляет подготовку молодых рабочих и региональных команд к участию в Чемпионате Молодые профессионалы"  (WorldSkills Russia) разного уровня. Организована работа по сетевому взаимодействию с работодателями по соответствующей компетенции.

На базе СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» открыт ***Центр компетенции «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей».*** Есть опыт участия в качестве экспертов в Региональном отборочном этапе II Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Обучающийся техникума стал в 2017 году победителем отборочного этапа, принимал участие во II Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции **«Ремонт и обслуживание автомобилей».**

С 2016 по 2017 год прошли ***повышения квалификации с учетом стандартов WorldSkills*** по компетенции **«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 20% сотрудников, в** 2017 году продолжится обучение преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом стандарта компетенции WorldSkills International и на основе применения современных технологий.

На базе техникума работает ***региональный Центр методического обслуживания подготовки водителей автотранспортных средств « Смоленск - водитель»***, который ведет подготовку мастеров производственного обучению вождению, осуществляет методическое обслуживание образовательных организаций по вопросам подготовки водителей автотранспортных средств.

Подготовка материально-технической базы и образовательной организации в целом осуществлялась и продолжает осуществляться за счёт собственных средств организации: обновление автопарка оборудованными учебными транспортными средствами, оснащение учебно- производственных мастерских и лабораторий современным оборудованием и инструментом, подготовка площадки для первоначальному обучению вождению ТС, согласно Административному регламенту МВД России по предоставлению соответствующей государственной услуги ( ПриказМВД России от 20.10.2015 N 995).

На базе техникума ведется профориентационная работа в рамках сетевого взаимодействия по ТОП-50 в области транспорта и логистика . Разработаны 12 программ предпрофильной подготовки для учащихся общеобразовательных школ. Ведется систематическая работа с ДОУ района по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо».

Техникум является ключевой образовательной организацией ***транспортно- логистического кластера***, заключен договор о сетевом взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия (ФГБОУ ВПО Смоленская ГСХА)**»,** тесно сотрудничает со Смоленской ТПП и является ее членом.

Стратегия на 2017-2018 год:

* трансляция практик подготовки по профессиям ТОП-50
* создание банка образовательных продуктов по подготовке кадров по направлению «Обслуживание транспорта и логистики»
* подготовка педагогических кадров
* международное сотрудничество (обмен опытом, стажировки)
* лучшие практики и технологии обучения
* профориентационные, социальные проекты